**График ремонтных работ МУП ЖКХ п. Боровский на 2011 г.**

| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Количество** | **Срок выполнения** | **Исполнитель** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **План** |
| 1 | 2 | 3 | 7 | 10 |
| ***теплоснабжение*** | | | | |
| 1 | Замена теплоизоляции по ул. Ленинградская | 280 м | 10.2011г. | рем.группа |
| 2 | Замена теплоизоляции по ул. Советская | 770 м | 10.2011г. | рем.группа |
| 3 | Ремонт инженерных сетей отопления (замена бойлера) в подвале жилого дома №7 по ул.Бр.Мареевых | установка бойлерас запорной арматурой |  | рем.группа |
| 4 | Ремонт инженерных сетей ГВС с устройством циркуляции в подвальном помещении дома №11 по ул.Советская |  |  | рем.группа |
| 5 | Ремонт мягкой кровли ЦТП №1,2,3,4,6 | 730 м2 | 09.2011г. |  |
| 6 | Ремонт тепловых камер по ул. Островского, ул. Советская, ул. Бр.Мареевых | 10 шт |  |  |
| ***водоснабжение*** | | | | |
| 1 | Прокладка магистрального водопровода по ул.Герцена №22 | 165 м | 09.2011г. |  |
|  | Устройство циркуляции ГВС в подвальном поемещении жилого дома №19 по ул.Мира | 120 м | 09.2011г. | участок №2 |
|  | Установка бойлера в подвальном помещении жилого дома №2 по ул.Мира |  |  | участок №2 |
| 2 | Замена задвижек | 8 шт | 09.2011г. | рем.группа |
| 3 | Установка общедомовых приборов учета воды | 12 шт | 11.2011г. | рем.группа |
| 4 | Установка общедомовых приборов учета воды | 8 шт | 12.2011г. | рем.группа |
| 5 | Капитальный ремонт инженерных сетей ГВС с устройством цииркуяции по ул.Советская | 320 м |  | рем.группа |
| 6 | Ремонт инженерных сетей ГВС с устройством циркуляции в подвале жилого дома №16 по ул.Мира | установка насоса с запорной арматурой |  | участок №2 |
| 7 | Ремонт инженерных сетей ГВС с устройством циркуляции в подвале жилого дома №18 по ул. Советская |  |  | рем.группа |
| 8 | Ремонт инженерных сетей ГВС с устройством циркуляции в подвале жилого дома №18 по ул.Мира | установка насоса с запорной арматурой |  | участок №2 |
| ***водоотведение*** | | | | |
| 1 | Ремонт сетей канализации по ул.Ленинградская | 177 м | 10.2011г. | ООО"ТюменьБурСтрой" |
| ***капитальный ремонт жилого фонда*** | | | | |
| 1 | Ремонт инженерных сетей подвала жилого дома №14 по ул. Мира | подвал. помещение | 10.2011г. | ООО "Строитель" |
| 2 | Утепление стен жилого дома №14 по ул. Мира | фасадная торцевая стены | 06.2011г. | ООО "Торгкомплект" |
| 3 | Капитальный ремонт подъездов жилого дома №22 по ул. Герцена | 2 под. | 08.2011г. | ООО "Строитель" |
| 4 | Реконструкция мягкой кровли в двускатную жилого дома №2 по ул.Мира | кровля | 07.2011г. | ООО "Строитель" |
| 5 | Ремонт двухскатной кровли жилого дома №15 по ул. Ленинградская | кровля | 08.2011г. | ООО "Стройвест" |
| 6 | Утепление торцевой стены жилого дома №5 по ул.Бр.Мареевых | торцевая стена | 01.2011г. | ООО "Строитель" |
| 7 | Утепление торцевой стены жилого дома №5 по ул. Бр.Мареевых | торцевая стена | 01.2011г. | ООО "Строитель" |
| 8 | Капитальный ремонт крыши жилого дома №8 по ул. Бр.Мареевых |  | 03.2011г. | ООО "Строитель" |
| 9 | Капитальный ремонт кровли жилого дома №8 по ул. Бр.Мареевых | кровля | 03.2011г. | ООО "Строитель" |
| ***содержание жилого фонда*** | | | | |
| 1 | Косметический ремонт подъездов жилого дома №16а пер.Кирпичный | 2 под. | 02.2011г. | стройгруппа |
| 2 | Косметический ремонт подъездов жилого дома №1 по ул. Ленинградская | 2 под. | 03.2011г. | стройгруппа |
| 3 | Косметический ремонт подъездов жилого дома №8 по ул. Ленинградская | 3 под. | 04.2011г. | стройгруппа |
| 4 | Косметический ремонт подъездов жилого дома №9 по ул. Ленинградская | 2 под. | 04.2011г. | стройгруппа |
| 5 | Косметический ремонт подъездов жилого дома №10 по ул. Ленинградская | 2 под. | 05.2011г. | стройгруппа |
| 6 | Косметический ремонт подъездов жилого дома №11 по ул. Ленинградская | 2 под. | 06.2011г. | стройгруппа |
| 7 | Косметический ремонт подъездов жилого дома №13 по ул. Ленинградская | 2 под. | 06.2011г. | стройгруппа |
| 8 | Косметический ремонт подъездов жилого дома №3 по ул. Ленинградская | 2 под. | 07.2011г. | стройгруппа |
| 9 | Косметический ремонт подъездов жилого дома №2 по ул. Островского | 3 под. | 07.2011г. | стройгруппа |
| 10 | Косметический ремонт подъездов жилого дома №3 по ул. Островского | 3 под. | 08.2011г. | стройгруппа |
| 11 | Косметический ремонт подъездов жилого дома №6 по ул. Горького | 2 под. | 09.2011г. | стройгруппа |
| 12 | Косметический ремонт подъездов жилого дома №54 по ул. Андреевская | 2 под. | 10.2011г. | стройгруппа |
| 13 | Утепление участка фасадной стены жилого дома №9 по ул.Бр.Мареевых | 1 стена |  | стройгруппа |
| 14 | Утепление участка торцевой стены жилого дома №11 по ул.Мира | 1 стена | 07.2011г. | стройгруппа |
| 15 | Ремонт участка мягкой кровли по ул. Бр.Мареевых | 6 кровель | 09.2011г. | стройгруппа |
| 16 | Ремонт участка мягкой кровли жилого дома №32 по ул. Островского | кровля | 08.2011г. | стройгруппа |
| 17 | Ремонт участка мягкой кровли жилого дома №27 по ул. Островского | кровля | 08.2011г. | стройгруппа |
| 18 | Ремонт участка мягкой кровли жилого дома №6а по ул. Первомайская | кровля | 06.2011г. | стройгруппа |
| 19 | Ремонт участка мягкой кровли жилого дома №16 по ул. Мира | кровля | 06.2011г. | стройгруппа |
| ***теплоснабжение*** | | | | |
| 1 | Теплопровод от жилого дома по ул.Мира №16 до ТК №2 с увеличением диаметра до 325 мм | 200 м | 09.2011г. |  |
| 2 | Теплопровод от ЦТП №3 до жилого дома по ул. Мира №23 | 100 м | 09.2011г. |  |
| 3 | Теплопровод от жилого дома по ул.Ленинградская №16 до здания магазина по ул.Ленинградская №18 | 50 м | 08.2011г. |  |
| 4 | Тепло и водопровод от ТК №445 до ТК №453 по ул. Советская | 45 м | 08.2011г. |  |
| 5 | Тепло и водопровод от ТК №441 по ул.Октябрьская до ул. Советская | 30 м | 08.2011г. |  |
| 6 | Строительство газовой котельной 30 Мвт | 1котельная | 09.2011г. |  |
| 7 | Строительство подводящих сетей к новой котельной 30 МВт |  | 09.2011г. |  |
| 8 | Покупка комбинированной горелки | 1 шт |  |  |
| ***водоснабжение*** | | | | |
| 1 | Бестраншейная прокладка водопровода от ЦТП №1 до жилого дома по ул.Мира №14 | 204 м | 08.2011г. |  |
| 2 | Строительство станции третьего подъема | 1 станция | 12.2011г. |  |
| 3 | Бестраншейная прокладка водопровода по ул.Торфяная от территории птицефабрики | 150 м | 08.2011г. | ООО "ТюменьБурСтрой" |
| 4 | Водопровод от жилого дома по ул.Ленинградская №16 до здания магазина по ул.Ленинградская №18 | 50 м | 08.2011г. |  |
| 5 | Водопровод от ТК №445 до ТК №453 по ул. Советская | 45 м | 08.2011г. |  |
| 6 | Водопровод от ТК №441 по ул.Октябрьская до ул. Советская | 30 м | 08.2011г. |  |
| ***водоотведение*** | | | | |
| 1 | Реконструкция КНС №3 | 1 КНС | 12.2011г. |  |
| 2 | Самотечный коллектор в районе ул.Мира №12-Мира №20 | 400 м | 08.2011г. |  |
| 3 | Самотечный коллектор от жилого дома по ул. Мира №24 до КНС №3 с устройством колодцев | 400 м | 12.2011г. |  |
| ***капитальный ремонт жилого фонда*** | | | | |
| 1 | Ремонт инженерных сетей подвала в жилом доме №4 по ул. Октябрьская | подвал. помещение | 10.2011г. |  |
| 2 | Устройство скатной кровли жилого дома №4 по ул.Октябрьская | кровля | 10.2011г. |  |
| 3 | Ремонт цоколя и отмостки жилого дома №4 по ул. Октябрьская | 1 дом | 10.2011г. |  |
| 4 | Ремонт подъездов жилого дома №4 по ул.Октябрьская | 3 под. | 10.2011г. |  |
| 5 | Ремонт электроосвещения и мест общего пользования жилого дома №4 по ул. Октябрьская | 1 дом | 10.2011г. |  |
| 6 | Утепление стен жилого дома №4 по ул. Октябрьская | 4 стены | 10.2011г. |  |
| 7 | Ремонт инженерных сетей подвала в жилом доме №6 по ул. Октябрьская | подвальное помещение | 10.2011г. |  |
| 8 | Устройство скатной кровли жилого дома №6 по ул.Октябрьская | кровля | 10.2011г. |  |
| 9 | Ремонт цоколя и отмостки жилого дома №6 по ул. Октябрьская | 1 дом | 10.2011г. |  |
| 10 | Ремонт подъездов жилого дома №6 по ул.Октябрьская | 2 под. | 10.2011г. |  |
| 11 | Ремонт электроосвещения и мест общего пользования жилого дома №6 по ул. Октябрьская | 1 дом | 10.2011г. |  |
| 12 | Утепление стен жилого дома №6 по ул. Октябрьская | 4 стены | 10.2011г. |  |
| 13 | Ремонт инженерных сетей подвала в жилом доме №8 по ул. Октябрьская | подвал. помещение | 10.2011г. |  |
| 14 | Устройство скатной кровли жилого дома №8 по ул.Октябрьская | кровля | 10.2011г. |  |
| 15 | Ремонт цоколя и отмостки жилого дома №8 по ул. Октябрьская | 1 дом | 10.2011г. |  |
| 16 | Ремонт подъездов жилого дома №8 по ул.Октябрьская | 3 под. | 10.2011г. |  |
| 17 | Ремонт электроосвещения и мест общего пользования жилого дома №8 по ул. Октябрьская | 1 дом | 10.2011г. |  |
| 18 | Утепление стен жилого дома №8 по ул. Октябрьская | 4 стены | 10.2011г. |  |
| 19 | Ремонт инженерных сетей подвала в жилом доме №1 по ул. Торфяная | подвальное помещение | 10.2011г. |  |
| 20 | Устройство скатной кровли жилого дома №1 по ул.Торфяная | кровля | 10.2011г. |  |
| 21 | Ремонт цоколя и отмостки жилого дома №1 по ул. Торфяная | 1 дом | 10.2011г. |  |
| 22 | Ремонт подъездов жилого дома №1 по ул.Торфяная | 3 под. | 10.2011г. |  |
| 23 | Ремонт электроосвещения и мест общего пользования жилого дома №1 по ул. Торфяная | 1 дом | 10.2011г. |  |
| 24 | Утепление стен жилого дома №1 по ул. Торфяная | 4 стены | 10.2011г. |  |
| 25 | Ремонт инженерных сетей подвала в жилом доме №19 по ул. Островского | подвал. помещение | 10.2011г. |  |
| 26 | Устройство скатной кровли жилого дома №19 по ул.Островского | кровля | 10.2011г. |  |
| 27 | Ремонт цоколя и отмостки жилого дома №19 по ул. Островского | 1 дом | 10.2011г. |  |
| 28 | Ремонт подъездов жилого дома №19 по ул.Островского | 2 под. | 10.2011г. |  |
| 29 | Ремонт электроосвещения и мест общего пользования жилого дома №19 по ул. Островского | 1 дом | 10.2011г. |  |

Составил:

Начальник производственного участка Э.Ю.Герасимов