## Сетевой график сокр (2)
Приложение 3
к Порядку разработки, формирования и реализации
муниципальных программ муниципального образования поселок Боровоский
Сетевой график муниципальной программы
Основные направления развития молодежной политики в муниципальном образовании поселок Боровский на 2021 - 2023 годы
(название муниципальной программы)
за период с 01.01.2021 по 31.12.2023
Муниципальный заказчик Администрация муниципального образования поселок Боровский
№ п/п | Наименование направления, блока мероприятий, мероприятия | Плановый срок исполнения | [13 empty] | Исполнители
|  | первый год планового периода (2021г.) | [11 empty] | 2022 год | 2023 год
|  | I кв. |  |  | II кв. |  |  | III кв. |  |  | IV кв.
|  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Квартал, месяц | Квартал, месяц
1 | 2
Цель. Создание условий для самореализации и социального развития молодежи, включение молодежи в социально-экономическую и культурную жизнь муниципального образования поселок Боровский.
Задача 1 Содействие развитию общественных инициатив и реализация программ и мероприятий для молодых семей.
| Мероприятие 1. Содействие в работе клуба молодых семей | [12 empty] | в тече- ние года | в тече-ние года
| Мероприятие 2. Проведение Дня семьи, любви и верности. | [12 empty] | в тече-ние года | в тече-ние года
| Мероприятие 3. Участие молодых семей в конкурсах по благоустройству поселка | [12 empty] | в тече-ние года | в тече-ние года
Задача 2 Создание условий для развития социальной активности молодежи, участия в общественной деятельности направленной на решение социально значимых проблем
| Мероприятие 1. Содействие в работе общественных молодежных движений | [12 empty] | в тече-ние года | в тече-ние года
| Мероприятие 2.Содействие развитию добровольческого движения на территории МО | [12 empty] | в тече-ние года | в тече-ние года
| Мероприятие 3. Организация и проведение экологических субботников на территории муниципального образования. | [12 empty] | в тече-ние года | в тече-ние года
Мероприятие 4. Организация и проведение Дня молодежного самоуправления.
Задача 3 Развитие духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи.
| Мероприятие.1 Проведение Дня молодежи | [12 empty] | в тече-ние года | в тече-ние года
| Мероприятие.2 Проведение Дня призывника | [12 empty] | в тече-ние года | в тече-ние года
| Мероприятие 3. Встречи молодежи с ветеранами ВОВ. | [12 empty] | в тече-ние года | в тече-ние года
| Мероприятие 5.Информационное сопровождение в газете "Боровские вести", сайте администрации мероприятий направленных на патриотическое воспитание молодежи | [12 empty] | в тече-ние года | в тече-ние года
Задача 4 Вовлечение несовершеннолетних граждан и молодежи в трудовую деятельность, способствующую профессиональному самоопределению и профессионально-трудовой адаптации к условиям современного рынка труда.
| Мероприятие 1. Трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет в администрации МО п. Боровский (отряд главы) | [12 empty] | в тече-ние года | в тече-ние года
| Мероприятие 2.Содейтсвие в трудоустройстве несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 17 лет на предприятих бюджентой и внебюджетно й сферы | [12 empty] | в течение года | в тече-ние года
| Мероприятие 3. Проведение ярморок вакансий рабочих мест для безработных граждан и граждан, ищущих работу | [12 empty] | в течение года | в тече-ние года
Задача 5 Профилактика асоциальных явлений в подростково- молодежной среде
| Мероприятие 1. Содействие в работе общественной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. | [12 empty] | в тече-ние года | в тече-ние года
| Мероприятие 2. Организация занятости подростков и молодежи в свободное от учебы и работы время | [12 empty] | в тече-ние года | в тече-ние года
| Мероприятие 3. Пропаганда здорового образа жизни | [12 empty] | в тече-ние года | в тече-ние года
| Мероприятие 4. Профилактическая работа с несовершеннолетними, состоящими на различных видах учета, в том числе в банке данных ГОВ | [12 empty] | в тече-ние года | в тече-ние года
Муниципальный заказчик Глава муниципального образования___________________________________С.В.Сычева
Исполнитель ______________А.А.Новикова., телефон 723-622