## Лист1
План работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного благоустроенного дома, выполняемых (оказываемых) управляющей организацией на 2015 год
№ п/п | Наименование и состав работы по содержанию и ремонту общего имуществ жилых домов 2 группы: жилье с полным благоустройством (принят собственниками МКД) | Срок исполнения
I. Управление МКД
| Управление многоквартирным домом: Ведение технической документации; Делопроизводство и хранение документов; Организация эксплуатации многоквартирного дома; Ведение лицевых счетов потребителей; Проведение сверки расчетов с выдачей справок; Оформление и доставка счетов на оплату; Сбор показаний общедомовых и индивидуальных приборов учета; Расчет размера платы за содержание и ремонт общего имущества дома; Планирование работ по содержанию и ремонту, составление сметы расходов; Составление Актов; Осмотр и анализ технического состояния дома; Оформление договоров с ресурсоснабжающими и подрядными организациями; Анализ финансово-хозяйственной деятельности с составлением отчета об исполнении условий договора управления; Бухгалтерский и налоговый учет и отчетность; Консультативная работа с собственниками. | Ежедневно
II. Содержание общего имущества жилого дома
I. Работы необходимые для надлежащего содержания несущих конструктивов (фундаментов, стен, перекрытий и несущих конструкций МКД)
1 | Содержание и ремонт конструктивных элементов жилых зданий; Работы, выполняемые в зданиях с подвалами
1.1. | Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадков фундаментов; коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными. ж/бетонными и каменными фундаментами; проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента; Проверка температурно-влажного режима подвальных помещений; проверка состояния помещений подвалов , входов в подвалы и приямки; контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них | 2 раза в год (осенний и весенний осмотр)
2 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов; работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах; Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов
2.1. | Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств | 2 раза в год (осенний и весенний осмотр) (осенний и весенний осмотр)
2.2. | Выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков (КПД) | 2 раза в год (осенний и весенний осмотр) (осенний и весенний осмотр)
2.3. | Выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней (Кирпич) | 2 раза в год (осенний и весенний осмотр) (осенний и весенний осмотр)
2.4. | Выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, скалывания, отклонения от вертикали, а также наличия в таких конструкциях участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибками и жучками-точильщиками, с повышенной влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен | 2 раза в год (осенний и весенний осмотр) (осенний и весенний осмотр)
А | Отбивка отслоившейся отделки наружной поверхности стен (штукатурки, облицовочной плитки) | по мере необходимости
Б | Удаление элементов декора, представляющих опасность | по мере необходимости
В | Снятие, укрепление вышедших из строя или слабо укрепленных элементов визуальной информации
| - домовых номерных знаков | 1 раз в год (осенний зимний осмотр)
| - лестничных указателей | 1 раз в год (осенний зимний осмотр)
| - других элементов | 1 раз в год (осенний зимний осмотр)
Г | Укрепление козырьков, ограждений и перил крылец | по мере необходимости
3 | Работы выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытия многоквартирных домов
3.1. | Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний
3.2. | Выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит (КПД) | 2 раза в год (осенний и весенний осмотр) (осенний и весенний осмотр)
3.3. | Выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила (кирпича); | 2 раза в год (осенний и весенний осмотр) (осенний и весенний осмотр)
3.4. | Выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями; | 2 раза в год (осенний и весенний осмотр) (осенний и весенний осмотр)
3.5. | Проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия);
5 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания колонн и столбов многоквартирных домов
6 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов
4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов
4.1. | Проверка кровли на отсутствие протечек; Проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше; Выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока; Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке; Осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий, в т.ч.: | 2 раза в год (осенний и весенний осмотр) (осенний и весенний осмотр)
4.2. | Проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; | 2 раза в год (осенний и весенний осмотр) при подготовке к ОЗП
4.3. | Проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи; | 1 раз в год (осенний зимний осмотр) при подготовке к ВЛП
4.4. | Проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами;
Укрепление оголовков дымовых, вентиляционных труб и металлических покрытий парапета
| Промазка фальцев и свищей в покрытии из кровельной стали | по необходимости
4.4.1. | Укрепление металлических покрытий парапета | 1 раз в год (осенний зимний осмотр) при подготовке к ОЗП
5. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов
5.1. | Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в железобетонных ступенях; | 2 раза в год (осенний и весенний осмотр) (осенний и весенний осмотр)
5.2. | Выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличие гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами; | 2 раза в год (осенний и весенний осмотр) (осенний и весенний осмотр)
5.3. | Проверка состояния и при необходимости обработка деревянных поверхностей антисептическими и антипереновыми составами в домах с деревянными лестницами. | 2 раза в год (осенний и весенний осмотр) (осенний и весенний осмотр)
9
9.1. | Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков; | 2 раза в год (осенний и весенний осмотр) (осенний и весенний осмотр)
9.2. | Контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.); | 2 раза в год (осенний и весенний осмотр) (осенний и весенний осмотр)
9.3. | Контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами; | 2 раза в год (осенний и весенний осмотр) (осенний и весенний осмотр)
9.4. | Контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей; | 2 раза в год (осенний и весенний осмотр) (осенний и весенний осмотр)
10
10.1. | Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; | 2 раза в год (осенний и весенний осмотр)
10.2. | Проверка звукоизоляции и огнезащиты; | 2 раза в год (осенний и весенний осмотр)
6. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки | 2 раза в год (осенний и весенний осмотр)
7. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме
7.1. | Проверка состояния основания, поверхностного слоя и работоспособности системы вентиляции (для деревянных полов) | 2 раза в год (осенний и весенний осмотр)
7.2. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания железобетонных полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2 раза в год (осенний и весенний осмотр)
7.3. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания деревянных полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2 раза в год (осенний и весенний осмотр)
8. | Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме
8.1. | Установка недостающих, частично разбитых и укрепление слабо укрепленных стекол в дверных и оконных заполнениях | по необходимости
8.2. | Установка и укрепление ручек и шпингалетов на оконных и дверных заполнениях | 1 раз в год (осенний зимний осмотр) при подготовке к ОЗП
9. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов
9.1. | Проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них; Устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений; Контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов; | 2 раза в год (осенний и весенний осмотр)
А | Щит дистанционного управления системой дымоудаления | 1 раз в год (осенний зимний осмотр)
Б | Исполнительное устройство | 1 раз в год (осенний зимний осмотр)
В | Электропанель этажного клапана | 1 раз в год (осенний зимний осмотр)
Г | Щит местного управления проточно-вытяжными вентиляторами | 1 раз в год (осенний зимний осмотр)
Д | Техническое обслуживание вентилятора УКР-У-10 2300 м3/час | 1 раз в год (осенний зимний осмотр)
II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в МКД
10. | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах
10.1. | Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета; Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода); Контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.);
10.1.1. | Визуальный сомотр и проверка наличия и нарушения пломб на ППР, вычислителей, датчиков давления и температуры | 1 раз в месяц
10.1.2. | Снятие и записьпоказаний с вычислителями в журнал | 1 раз в месяц
10.1.3. | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации приборов) с представителями абонента и поставщиком | 1 раз в год
10.1.4. | Проверка работоспособности запорной арматуры (герметичность перекрытия потока воды) для отключения фильтров . Разбор фильтра. Очистка фильтра от накипи | 4 раза в год
10.1.5. | Установка фильтра для очистки теплонасителя с креплением и резьбовых соединений. Замена сетки. | 4 раза в год
10.1.6. | Проверка работоспособности водозапорной арматуры (герметичность перекрытия потоков) | 2 раза в год
10.2. | Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; Контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации; | 2 раза в год (осенний и весенний осмотр)
10.3. | Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации; | 1 раз в год (осенний зимний осмотр)
10.4. | Промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе; | по мере необходимости
10.5. | Проверка и обеспечение работоспособности местных локальных очистных сооружений (септики) и дворовых туалетов; | по мере необходимости
10.6. | Промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. | по мере необходимости
11. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах
11.1. | Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления; | 1 раз в год (осенний зимний осмотр)
11.1.1. | Осмотр системы центрального отопления | 1 раз в год (осенний зимний осмотр)
11.1.2. | Устройства в чердачных и подвальных помещениях | 1 раз в год (осенний зимний осмотр)
11.2. | Проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки); | 1 раз в год (осенний зимний осмотр)
11.3. | Удаление воздуха из системы отопления; | 1 раз в год (осенний зимний осмотр) при подготовке к ОЗП
11.4. | Промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. | 1 раз в год (осенний зимний осмотр) при подготовке к ОЗП
12. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме | по мере необходимости
12.1. | Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки;
Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования
| - на лестничных клетках | 4 раза в год
| - силовая установка | 1 раз в год (осенний зимний осмотр)
12.2. | Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; | 1 раз в год (осенний зимний осмотр)
12.3. | Техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов, установок автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования; | 1 раз в год (осенний зимний осмотр)
12.3.1. | Замена перегоревшей электролампы | по мере необходимости
III.Работы и услуги по облсуживанию, выполняемые сторонними организациями
14. | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория)
Холодный период
Л | Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см | 1 раз в сутки в дни снегопада
с усовершенствованным покрытием (отмостка, тротуары, вход в подъезд, проезды - ручн.)
с неусовершенствованным покрытием
без покрытий
механизированная уборка (проезды)
М | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см | через 3 часа во время снегопада
с усовершенствованным покрытием (отмостка, тротуары, проезды - ручн.)
с неусовершенствованным покрытием
без покрытий
механизированная уборка (проезды)
Н | Сметание снега со ступеней и площадок (крыльца) | 1 раз в сутки в дни снегопада
О | Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами (крыльца, вход в подъезд, тротуары, проезды - ручн.) | 1 раз в сутки во время гололеда
механизированная уборка (проезды)
П | Очистка территорий от наледи и льда (крыльца, вход в подъезд, тротуары, проезды - ручн.) | 1 раз в трое суток во время гололеда
механизированная уборка (проезды)
Р | Подметание территории в дни без снегопада | 1 раз в трое суток в дни без снегопада
с усовершенствованным покрытием (отмостка, тротуары, вход в подъезд, проезды - ручн.)
с неусовершенствованным покрытием
без покрытий
С | Очистка урн от мусора | 1 раз в сутки
Т | Уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки
У | Дератизация и дезинсекция контейнерных площадок | 1 раз в год (осенний зимний осмотр)
Теплый период
А | Подметание территории в дни без осадков и в дни с осадками до 2 см. | 1 раз в двое суток
с усовершенствованным покрытием (отмостка, тротуары, проезды - ручн., вход в подъезд)
с неусовершенствованным покрытием
без покрытий
механизированная уборка (проезды)
Б | Частичная уборка территорий в дни с осадками более 2 см | 1 раз в двое суток (50 % территории)
с усовершенствованным покрытием (отмостка, тротуары, проезды - ручн.)
с неусовершенствованным покрытием
без покрытий
В | Подметание ступеней и площадок (крыльца) | 1 раз в сутки
Г | Очистка урн от мусора | 1 раз в сутки
Д | Промывка урн | 2 раза в месяц
Е | Протирка указателей улиц и промывка номерных фонарей | 5 раз в теплый период
Ж | Уборка газонов | 1 раз в двое суток
З | Поливка газонов, зеленых насаждений | 1 раз в двое суток
И | Уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки
К | Мойка территории (тротуары, проезды - ручн.) | 3 раза в теплый период
IV. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в МКД
15. | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме
15.1. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 3 этажей | ежедневно
15.2. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 3 этажа | ежедневно
15.3. | Мытье лестничных площадок и маршей нижних 3-х этажей
| зима | 2 раза в мес.
| весна | 1 раз в неделю
| лето | 2 раза в мес.
| осень | 1 раз в неделю
15.4. | Мытье лестничных площадок и маршей выше 3-го этажа
| зима | 2 раза в мес.
| весна | 1 раз в неделю
| лето | 2 раза в мес.
| осень | 1 раз в неделю
15.5. | Уборка санитарных комнат
15.6. | Уборка длушевых комнат
15.7. | Обметание пыли с потолков | 1 раз в 2 месяца
15.8. | Влажная протирка элементов лестничных клеток
| почтовые ящики | 1 раз в месяц
| поручни | 1 раз в месяц
| шкафы для элеткросчетчиков | 1 раз в месяц
| стены | 1 раз в месяц
| двери | 1 раз в месяц
| оконные и дверные откосы | 1 раз в месяц
| плафоны на лестничных клетках | 1 раз в месяц
| подоконники | 1 раз в месяц
| отопительные приборы | 1 раз в месяц
15.9. | Мытье окон | 2 раза в год
Теплый чердак
А | Дезинфекция | по мере необходимости
16. | Подвалы и технические подполья
16.1. | Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, дезинфекция септиков, дворовых туалетов, находящихся на земельном участке, на котором расположен этот дом. | 4 раза в год
17. | Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов, в том числе откачке жидких бытовых отходов
17.1. | Вывоз твердых бытовых отходов | ежедневно
17.2. | Вывоз крупногабаритного мусора | 1 раз в неделю
18. | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения
18.1. | Аварийно-ремонтное обслуживание жилищного фонда | по необходимости
III. Текущий ремонт общего имущества жилого дома
1 | Внутренняя отделка в подъездах, технических помещениях, в других общедомовых вспомогательных помещениях
1.1. | Ремонт внутренней штукатурки отдельными местами | 1 раз в пять лет
| -стены | 1 раз в пять лет
| -потолки | 1 раз в пять лет
1.1. | Масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 1 раз в пять лет
1.1.1. | Улучшенная окраска
-стены
-потолки
-полы
-окна
| -двери | 1 раз в пять лет
1.1.2. | Масляная окраска ранее окрашенных металлических поверхностей | 1 раз в пять лет
- радиаторы, конвекторы и другие приборы отопления
| - трубы отопления, водопровода, канализации | 1 раз в пять лет
| - решетки | 1 раз в пять лет
1.1.3. | Окрашивание масляными составами деревянных поручней | 1 раз в пять лет
1.3. | Замена дверных полотен
| - снятие дверных полотен | по необходимости
| - установка дверных полотен | по необходимости
1.3.1. | Демонтаж дверных коробок | по необходимости
1.3.2. | Установка дверных блоков | по необходимости
2 | Текущий ремонт крыш
2.1. | Замена старой кровли на кровли из плоских однослойных из рулонных кровельных гидроизоляционных полимерных материалов по готовому основанию со сваркой стыков внахлест | по необходимости
2.2. | Покрытие мягкой кровли защитными мастиками | по необходимости
2.2.1. | - покрытие старых рулонных кровель готовым составом | по необходимости
2.2.2. | - устройство изоляционного мастичного покрытия из мастики типа "Поликром" слоем 2 мм | по необходимости
3 | Промывка канализационного коллектора придомовых канализационных колодцев
4 | Текущий ремонт оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в МКД
4.1. | Замена отсекающих задвижек на транзитных трубах горячего, холодного водоснабжения, отопления в подвалах помещения (смена параллельной задвижки) | по графику
4.2. | Востановление изоляции транзитных труб в подвальных помещениях (утепление трубопровода центрального отопления (водоснабжения)). | по графику
4.3. | Замена участков изоляции теплотрассы (восстановление разрушенной тепловой изоляции) | по графику
4.4. | Ремонт (частичная замена) системы водоотведения в подвальном помещении (Смена отдельных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности) | по графику
4.5. | Ревизия, замена запорной арматуры в подвальных помещениях жилых домов (смена арматуры) | по графику
4.6. | Реконструкция системы горячего водоснабжения, установка циркуляционных насосов в подвальных помещениях МКД | по графику
4.7. | Ремонт канализационных колодцев с заменой бетонных крышек | по графику
4.8. | Замена узлов отопления и горячего водоснабжения | по графику
4.9. | Ремонт и замена трубопроводов системы отопления в подвальных помещениях | по графику
Note on B7: Виктория Н. Угрюмова: плотник, каменщик
Note on B94: Виктория Н. Угрюмова: ПОДРЯДЧИК