

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ПОСЕЛОК БОРОВСКИЙ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

08 апреля 2019 г. № 145

п. Боровский

Тюменского муниципального района

О подготовке и праздновании мероприятий

посвященных 74-летию Победы в Великой

Отечественной войне, на территории

муниципального образования поселок Боровский

В связи с проведением на территории муниципального образования поселок Боровский мероприятий, посвященных 74–ой годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне:

1. Утвердить состав оргкомитета по реализации мероприятий по подготовке и проведению 74-летия Победы в Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в муниципальном образовании поселок Боровский согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить План мероприятий по подготовке и проведению 74-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в муниципальном образовании поселок Боровский согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Провести на территории муниципального образования праздничные мероприятия, посвященные 74-ой годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне.

4. Руководителям предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности рекомендовать в срок до 24.04.2019 организовать праздничное оформление фасадов зданий, витрин, входных групп по тематике, связанной с Победой в Великой Отечественной войне.

5. Руководителям предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности рекомендовать организовать праздничную колонну из числа сотрудников для участия в митинге и торжественном шествии, посвященных празднованию Победы в Великой Отечественной войне, которые состоятся 09.05.2019.

6. Набиевой В.Р. обеспечить информационное сопровождение мероприятий, посвященных 74-ой годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы сельского поселения по социальным вопросам.

Глава муниципального образования С.В.Сычева

Приложение 1

к постановлению администрации

муниципального образования

поселок Боровский

от «08»апреля2019 г. № 145

Состав оргкомитета

по реализации плана мероприятий по подготовке и проведению 74-летия

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

**Руководитель оргкомитета:**

Сычева СВ. - Глава муниципального образования поселок Боровский

**Заместитель руководителя оргкомитета:**

Шапошникова Е.Б. - заместитель главы сельского поселения.

**Члены оргкомитета:**

Квинт А. А.- председатель Боровской поселковой Думы, директор МАУ

ЦФСР «Олимпия» ТМР;

Суппес О.В. - заместитель главы сельского поселения;

Никифоров М.В. — заместитель главы сельского поселения;

Новикова А.А.- начальник отдела администрации;

Чилимов СМ.- начальник филиала Боровская больница ГБУЗ ТО

«Областная больница № 19»;

Кривица Е.В. - директор МАУ ТМР ЦКиД «Родонит»;

Кондратенко И.А. - директор МА ОУ ДО ДШИ «Фантазия»;

Бакланова И.И. - директор МАОУ Боровская СОШ;

Баженова Н.М. - председатель Совета ветеранов п. Боровский;

Чернов В.Л. - председатель Тюменского районного отделения

Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство»;

Карелина Е.В.- специалист АУ ТО КЦСОН Тюменского района;

Пыжьянова Е.А.- главный библиотекарь МАУК ЦБС ТМР;

Кайзер Н.Э. — депутат Боровской поселковой Думы;

Досаев А.И.- директор МАОУ ДОД ДЮСШ ТМР;

Сторожева В.Г. - председатель всероссийского общества инвалидов

п.Боровский.

Приложение 2

к постановлению администрации

муниципального образования

поселок Боровский

от «08» апреля 2019г. № 145

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование мероприятий** | **Срок**  **исполнения** | **Место проведения** | **Исполнители** |
|  | **1.Мероприятия по благоустройству** | | | |
|  | Благоустройство мест отдыха населения, детских площадок, установка ремонт и покраска скамеек, урн, организация и проведение субботников, посадка цветов, уборка дворовых территорий | до 30.04.2019 | Территория муниципального образования | Администрация МО  п. Боровский, УК, ТОС, МУП ЖКХ ТМР, руководители учреждений, жители поселка, общественные объединения |
|  | Приведение в надлежащее состояние памятника «Воину освободителю» (ул.М.Горького) и мемориального комплекса в Парке Победы (ул. Советская) | до 30.04.2019 | Территория муниципального образования | Администрация МО  п. Боровский, |
|  | Праздничное оформление поселка: оформление фасадов офисных зданий, предприятий, учреждений, прилегающей к ним территории, монтаж праздничных баннеров, светящихся консолей, праздничной иллюминации, оформление опор уличного освещения и частных домов, балконов многоквартирный домов флажками с символикой Дня победы | до 30.04.2019 | Территория муниципального образования | Администрация МО  п. Боровский, руководители предприятий всех форм собственности |
|  | Подготовка мест празднования 74-годовщины Победы в ВОВ | до 07.05. 2019 | Парк Победы, памятник Воину-освободителю, Никольская площадь | Администрация МО  п. Боровский |
|  | **Мероприятия по улучшению социально- экономической жизни ветеранов** | | | |
|  | Оказание материальной помощи ветеранам и труженикам тыла из средств предприятий, общественных объединений, благотворительных пожертвований  (денежные средства, продуктовые наборы) | Постоянно в течение года | На дому у ветерана | Администрация МО  п. Боровский, Совет ветеранов, специалисты АУ ТО «КЦСОН Тюменского района», Депутаты Боровской поселковой Думы |
|  | Организация консультаций ветеранов Вел и кой Отечественной войны и тружеников тыла по правовым вопросам | Постоянно в течение года | На дому у ветерана | КЦСОН ТМР |
|  | Выявление нуждающихся ветеранов ВОВ и подготовка пакетов документов на оказание адресной материальной помощи | Январь-апрель  2019 | На дому ветерана в ходе рейда | Администрация МО  п. Боровский, Совет ветеранов, КЦСОН ТМР |
|  | Организация и проведение акции «Чтим подвиг живых» по оказанию материальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны из средств благотворительного фонда «Благодарение победителям» | Постоянно в течение года | На дому у ветерана | Администрация МО п. Боровский, Совет ветеранов, специалисты КЦСОН ТМР, Депутаты Боровской поселковой Думы |
|  | Выявление потребности в проведении санаторно-курортного лечения ветеранов ВОВ. Содействие и обеспечение санаторно-курортными путевками участников ВОВ и тружеников тыла Подготовка санаторно-курортных карт. | Постоянно в течение года | На дому у ветерана ГБУЗ ТО «Областная больница №19» | ГБУЗ ТО «Областная больница №19», КЦСОН ТМР |
|  | Организация и проведение ежегодной вакцинации ветеранов ВОВ, тружеников тыла | Постоянно в течение года | На дому у ветерана | ГБУЗ ТО «Областная больница №19», КЦСОН ТМР |
|  | Оказание содействия по обеспечению жильем ветеранов и инвалидов ВОВ, в том числе вдов участников ВОВ (Ушакова Татьяна Филимоновна, 1927 года рождения) | Постоянно в течение года | Администрация МО п. Боровский | Администрация МО п. Боровский  КЦСОН ТМР |
|  | Оказание помощи в социально бытовом обслуживании участников ВОВ, тружеников тыла, вдов, узников, жителей блокадного Ленинграда, решение вопросов из жизненного устройства, предоставление социальных услуг, в первую очередь на дому | Постоянно в течение года | На дому у ветерана | Администрация МО п.Боровский, специалисты АУ КЦСОН ТМР |
| **Праздничные культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия** | | | | |
|  | Направление персональных поздравлений Главы муниципального образования и председателя Думы участникам ВОВ и труженикам тыла в связи с 74-ей годовщиной Победы в ВОВ. | 16.04.2019 - 08.05.2020 | Вручение на дому | Администрация МО п. Боровский, Совет ветеранов, специалисты КЦСОН ТМР, Депутаты Боровской поселковой Думы, учреждения образования и культуры. |
|  | Проведение «Дня открытых дверей» для ветеранов ВОВ, участников трудового фронта и членов их семей | Май 2019 | Кабинет специалистов по социальной работе | КЦСОН ТМР |
|  | Участие в торжественных шествиях, митингах, возложение гирлянд, венков к памятникам погибшим воинам ВОВ. Сопровождение ветеранов ВОВ для участия в указанных праздничных мероприятиях (при необходимости). | Май 2019 | Территория муниципального образования | Администрация МО п. Боровский, Совет ветеранов, специалисты КЦСОН ТМР |
|  | Проведение конкурса художественной самодеятельности среди коллективов, предприятий и учреждений п.Боровский «Боровские россыпи», посвященного 80 –летию поселка Боровский. | 18-19 апреля  2019 | Боровский ДК | МАУ ТМР «ЦКиД «Родонит» |
|  | Содействие в проведении районного праздника для детей войны «Детство, опаленное войной | Май 2020 | П. Перевалово | Администрация МО п. Боровский, МАУ ТМР «ЦКиД «Родонит» |
|  | Акция «Георгиевская ленточка» | 05 мая  2019  С 12 до 13 часов | МО п.Боровский | Администрация МО п. Боровский, МАОУ Боровская СОШ  МАДОУ Боровский детский сад «Журавушка», МАУ ДО ЦРТ «Созвездие» |
|  | Гала-концерт по итогам конкурса художественной самодеятельности среди коллективов, предприятий и учреждений п.Боровский «Боровские россыпи», посвященного 80 –летию поселка Боровский. Награждение победителей. | 07 мая 2019 с 18.30 до 20.30. | Боровский ДК | МАУ ТМР «ЦКиД «Родонит» |
|  | Содействие в организации и проведении районного мероприятия « Парад наследников Победы- 2019» | 08.05.2019 | п.Перевалова  делегация 120 чел. | Администрация МО  п. Боровский, учреждения и предприятия поселка. |
|  | Выставка рисунков к Дню великой Победы | 08.05.2019  в 19 часов | МАУ ДО Боровская ДШИ «Фантазия» | МАУ ДО Боровская ДШИ «Фантазия» |
|  | Концертная программа «Ваш подвиг в каждом сердце отзовется» | 08.05.2019  в 19 часов | МАУ ДО Боровская ДШИ «Фантазия» | МАУ ДО Боровская ДШИ «Фантазия» |
|  | Почетный караул у памятников и обелисков «Вахта памяти» (в рамках Федерального  проекта) | 09.05.2019  С 08.30 до 12.00 | ул. М.Горького,  памятник Воину-Освободителю, ул. Советская, Парк Победы | Администрация МО  п. Боровский, МАОУ Боровская СОШ |
|  | Торжественный митинг «Плацдарм Памяти» (флешмоб «День Победы») | 09 мая 2019  10.00 | Ул. М. Горького, у памятника Воину-Освободителю. | Администрация МО п. Боровский, МАУ ТМР «ЦКиД «Родонит» |
|  | Шествие «Бессмертный полк» | 09 мая 2019  с 10.30 до 10.50 | По маршруту: ул. М. Горького,  ул. Советская | Администрация МО п. Боровский, МАУ ТМР «ЦКиД «Родонит» |
|  | Концерт – реквием «Минута памяти» | 09 мая 2019  с 10.50 до 11.20 | ул. Советская, Парк Победы | МАУ ТМР «ЦКиД «Родонит» |
|  | «Праздничный огонек» встреча ветеранов ВОВ, тружеников тыла | 09 мая 2019  с 12.00 до 13.30 | МАОУ Боровская СОШ  ул. Советская, 12 | Администрация МО п. Боровский, МАУ ТМР «ЦКиД «Родонит» |
|  | Легкоатлетическая эстафета по улицам п.Боровский, посвященная 74 годовщине Победы в ВОВ | 09.05.2019  с 11.30 до 13.00 | п.Боровский ул. Ленинградская-ул. Советская | Администрация МО п. Боровский, МАУ МАУ ЦФСР «Олимпия» ТМР, ДЮСШ ТМР |
|  | Народное гуляние «На привале». | 09 мая 2019  с 20.00 до 23.00 | п. Боровский, Никольская площадь | МАУ ТМР «ЦКиД «Родонит» Боровский |
|  | Проведение в общеобразовательной школе, детском саду, в учреждениях дополнительного образования п.Боровский комплекса воспитательно-образовательных мероприятий посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне согласно планам учреждений | Постоянно в течение года | Согласно планам учреждений | МАОУ Боровская СОШ,  МАДОУ Боровский детский сад «Журавушка»,  МАДОУ ДШИ «Фантазия» |
|  | Митинг, посвященный Дню памяти и скорби | 22 июня 2019 | Парк Победы | Администрация МО  п. Боровский, МАУ ТМР «ЦКиД «Родонит»  МАОУ Боровская СОШ |