## Приложение 1. Теплоснабжение
[6 empty] | ИПЦ |  | 1.0474 | 1.0441 | 1.0447 | 1.0403 | 1.0354 | 1.0332 | 1.0309 | 1.0292 | 1.0275 | 1.0263 | округ
[6 empty] | ИПЦ к 2014 г. |  | 1.101 | 1.1496 | 1.201 | 1.2494 | 1.2936 | 1.3365 | 1.3779 | 1.4181 | 1.4571 | 1.4953 | МО
[6 empty] | Индекс кап.влож. |  | 1.0533 | 1.0476 | 1.0501 | 1.047 | 1.0388 | 1.0395 | 1.0338 | 1.0288 | 1.026 | 1.026 | округ
[6 empty] | Индекс кап.плож.к 2014 г. |  | 1.107 | 1.1597 | 1.2178 | 1.275 | 1.3245 | 1.3768 | 1.4234 | 1.4644 | 1.5025 | 1.5415 | МО
СОГЛАСОВАНО:
Администрация муниципального образования п. Боровский
должность
Ф.И.О.
2015-12-10
дата, подпись
Приложение 1
Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей и сооружений на 2016 - 2030 гг. 2 вариант
№ п/п | Наименование и состав мероприятий | Ед. изм. | Кол-во | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | [13 empty] | Вид ожидаемого эффекта | Источник информации - для мероприятий
[7 empty] | Всего 2016 - 2030 гг. | 1 этап |  |  |  |  | 2 этап |  |  |  |  | 1 этап 2016 - 2020 гг. | 2 этап 2021 - 2025 гг. | 3 этап 2026 - 2030 гг.
[8 empty] | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г.
Цель: Обеспечение надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса в соответствии с планируемыми потребностями развития муниципального образования поселок Боровский на период до 2025 г.
Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем
1 | Оформление бесхозяйных объектов недвижимого имущества системы теплоснабжения в муниципальную стоимость | п.м. |  |  | Администрация муниципального образования поселок Боровский | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | средства федерального бюджета | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | Оптимизация систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов | Предложение Администрации Тюменского муниципального района. Объем финансирования определяется после уточнения полного перечня объектов, подлежащих оформлению.
[6 empty] | средства областного бюджета | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | средства местного бюджета | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | внебюджетные источники | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2 | Проведение инженерно-технической экспертизы сетей теплоснабжения с учетом износа и планом развития застроенных территорий | ед. | 1 | 2016-2017 гг. | МУП ЖКХ п. Боровский, Администрация Тюменского муниципального района | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение надежности системы теплоснабжения | Предложение Администрации МО п. Боровский
[6 empty] | средства федерального бюджета | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | средства областного бюджета | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | средства местного бюджета | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | внебюджетные источники | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
3 | Проведение энергетического обследования организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку тепловой энергии | ед. | 1 | 2017 г. | МУП ЖКХ п. Боровский, ОАО "Птицефабрика "Боровская", Администрация Тюменского муниципального района | всего | 3180.7057 | 700 | 740.5041 | 0 | 0 | 0 | 858.4815 | 881.7201 | 0 | 0 | 0 | 1440.5041 | 1740.2016 | 0 | Оптимизация систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов
[6 empty] | средства федерального бюджета | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | средства областного бюджета | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | средства местного бюджета | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | внебюджетные источники | 3180.7057 | 1 этап 2016 г.: 700; 1 этап 2017 г.: 740.5041; 2 этап 2021 г.: 858.4815; 2 этап 2022 г.: 881.7201 | 1440.5041 | 1740.2016 | 0
Итого по задаче 1 | [5 empty] | всего | 3180.7057 | 700 | 740.5041 | 0 | 0 | 0 | 858.4815 | 881.7201 | 0 | 0 | 0 | 1440.5041 | 1740.2016 | 0
[6 empty] | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | внебюджетные источники | 3180.7057 | 700 | 740.5041 | 0 | 0 | 0 | 858.4815 | 881.7201 | 0 | 0 | 0 | 1440.5041 | 1740.2016 | 0
Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем
2 | Проведение экспертизы на соответствие выполненных работ по разработке Схемы теплоснабжения муниципального образования поселок Боровский Тюменского района Тюменской области на период 2014-2028 гг., включая создание электронной модели | ед. | 1 | 2015 г. | Администрация муниципального образования поселок Боровский | всего | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | Итого экономия
[6 empty] | средства федерального бюджета | [14 empty] | Дополнительная прибыль в связи с увеличением отпуска
[6 empty] | средства областного бюджета | [14 empty] | Экономия природного газа
[6 empty] | средства местного бюджета | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | Снижение эксплуатационных расходов, в т.ч. экономия на арендной плате
[6 empty] | внебюджетные источники | [14 empty] | Снижение объемов водопотребления
Снижение объемов водоотведения
Экономия электроэнергии
Экономия попутного нефтяного газа
2 | Работа по актуализации Схемы теплоснабжения муниципального образования поселок Боровский Тюменского района Тюменской области на период 2014-2028 гг. | ед. | 1 | 2015 г. | Администрация муниципального образования поселок Боровский | всего | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | Итого экономия
[6 empty] | средства федерального бюджета | [14 empty] | Дополнительная прибыль в связи с увеличением отпуска
[6 empty] | средства областного бюджета | [14 empty] | Экономия природного газа
[6 empty] | средства местного бюджета | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | Снижение эксплуатационных расходов, в т.ч. экономия на арендной плате
[6 empty] | внебюджетные источники | [14 empty] | Снижение объемов водопотребления
Снижение объемов водоотведения
Экономия электроэнергии
Экономия попутного нефтяного газа
Итого по задаче 2 | [5 empty] | всего | 0 | [10 empty] | 0
средства федерального бюджета
средства областного бюджета
средства местного бюджета
[6 empty] | внебюджетные источники | 0 | [10 empty] | 0
Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры
3 | Проект. Новое строительство и реконструкция источников тепловой энергии |  |  | 2017-2020 г. |  | всего | 195800 | 0 | 4300 | 75000 | 116500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195800 | 0 | 0 | Итого экономия
[6 empty] | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Дополнительная прибыль в связи с подключением новых потребителей
[6 empty] | средства областного бюджета | 48300 | 0 | 4300 | 1000 | 43000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48300 | 0 | 0 | Возможность подключения новых абонентов (потребителей)
[6 empty] | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии
[6 empty] | внебюджетные источники | 147500 | 0 | 0 | 74000 | 73500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147500 | 0 | 0 | Снижение потребления электрической энергии
Экономия попутного нефтяного газа
3.1 | Новое строительство источников тепловой энергии, обеспечивающих прирост перспективной тепловой нагрузки. Проектные работы на строительство котельных | ед. | 3 | 2017-2018 гг. | Администрация муниципального образования поселок Боровский | всего | 147000 | 0 | 0 | 73500 | 73500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147000 | 0 | 0 | Итого экономия
[6 empty] | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Увеличение установленной мощности
[6 empty] | средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возможность подключения новых абонентов (потребителей) свыше имеющейся общей тепловой нагрузки
[6 empty] | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Дополнительная прибыль в связи с увеличением отпуска
[6 empty] | внебюджетные источники | 147000 | 0 | 0 | 73500 | 73500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147000 | 0 | 0 | Экономия природного газа
3.1.1 | Строительство котельной мощностью 49 Гкал/ч | ед. | 1 | 2018-2019 г. | Администрация муниципального образования поселок Боровский | всего | 147000 | 0 | 0 | 73500 | 73500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147000 | 0 | 0 | Итого экономия | Программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" до 2020 года
[6 empty] | средства федерального бюджета | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | Увеличение установленной мощности
[6 empty] | средства областного бюджета | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | Увеличение установленной мощности
[6 empty] | средства местного бюджета | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | Обеспечение потребителей мкр. 8, мкр. 9, мкр. 10 ТЭ
[6 empty] | внебюджетные источники | 147000 | 1 этап 2018 г.: 73500; 1 этап 2019 г.: 73500 | 147000 | 0 | 0 | Дополнительная прибыль в связи с увеличением отпуска
3.1.2 | Проектные работы на строительство котельной 1,1 МВт по ул. Бр. Мареевых | ед. | 1 | 2017 г. | Администрация муниципального образования поселок Боровский | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Итого экономия | Программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" до 2020 года
[6 empty] | средства федерального бюджета | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | Увеличение установленной мощности
[6 empty] | средства областного бюджета | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | Увеличение установленной мощности
[6 empty] | средства местного бюджета | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | Обеспечение потребителей мкр. 8, мкр. 9, мкр. 10 ТЭ
[6 empty] | внебюджетные источники | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | Дополнительная прибыль в связи с увеличением отпуска
3.1.3 | Строительство котельной мощностью 23 МВт в Центральном микрорайоне | ед. | 1 | 2017-2018 гг. | Администрация Тюменского муниципального района | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Итого экономия | Схема теплоснабжения
[6 empty] | средства федерального бюджета | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | Увеличение установленной мощности
[6 empty] | средства областного бюджета | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | Увеличение установленной мощности
[6 empty] | средства местного бюджета | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | Обеспечение потребителей мкр. 8, мкр. 9, мкр. 10 ТЭ
[6 empty] | внебюджетные источники | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | Дополнительная прибыль в связи с увеличением отпуска
3.1.4 | Строительство котельной мощностью 36 МВт в микрорайоне Мира | ед. | 1 | 2017-2018 гг. | Администрация Тюменского муниципального района | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Итого экономия | Схема теплоснабжения
[6 empty] | средства федерального бюджета | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | Увеличение установленной мощности
[6 empty] | средства областного бюджета | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | Увеличение установленной мощности
[6 empty] | средства местного бюджета | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | Обеспечение потребителей мкр. 8, мкр. 9, мкр. 10 ТЭ
[6 empty] | внебюджетные источники | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | Дополнительная прибыль в связи с увеличением отпуска
3.1.5 | Строительство котельной мощностью 1,1 МВт по ул. Бр. Мареевых | ед. | 1 | 2018 г. | Администрация Тюменского муниципального района | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Итого экономия | Схема теплоснабжения
[6 empty] | средства федерального бюджета | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | Увеличение установленной мощности
[6 empty] | средства областного бюджета | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | Увеличение установленной мощности
[6 empty] | средства местного бюджета | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | Обеспечение потребителей мкр. 8, мкр. 9, мкр. 10 ТЭ
[6 empty] | внебюджетные источники | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | Дополнительная прибыль в связи с увеличением отпуска
3.2 | Реконструкция источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии | ед. | 1 | 2018 г. |  | всего | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | Итого экономия
[6 empty] | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Увеличение установленной мощности
[6 empty] | средства областного бюджета | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | Возможность подключения новых абонентов (потребителей) свыше имеющейся
[6 empty] | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Дополнительная прибыль в связи с увеличением отпуска
[6 empty] | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1 | Модернизация котельной в Кирпичном переулке | ед. | 1 | 2018 г. | МУП ЖКХ п. Боровский | всего | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 |  | Схема теплоснабжения.
[6 empty] | средства федерального бюджета | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | Обеспечение надежности теплоснабжения поселков
[6 empty] | средства областного бюджета | 1000 | 1 этап 2018 г.: 1000 | 1000 | 0 | 0
[6 empty] | средства местного бюджета | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | внебюджетные источники | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
3.3 | Техническое перевооружение источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения | ед. | 2 | 2017 - 2019 гг. | МУП ЖКХ п. Боровский | всего | 47300 | 0 | 4300 | 0 | 43000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47300 | 0 | 0 | Итого экономия
[6 empty] | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия природного газа
[6 empty] | средства областного бюджета | 47300 | 0 | 4300 | 0 | 43000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47300 | 0 | 0 | Снижение объемов водопотребления
[6 empty] | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Снижение объемов водоотведения
[6 empty] | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия электроэнергии
3.3.1 | Реконструкция ЦТП № 1, 2, 3 | ед. | 1 | 2018-2019 гг. | МУП ЖКХ п. Боровский | всего | 43000 | 0 | 0 | 0 | 43000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43000 | 0 | 0 | Итого экономия | Программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" до 2020 года
[6 empty] | средства федерального бюджета | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | Экономия природного газа
[6 empty] | средства областного бюджета | 43000 | 1 этап 2019 г.: 43000 | 43000 | 0 | 0 | Повышение уровня управляемости, надежности и безопасности эксплуатации
[6 empty] | средства местного бюджета | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | внебюджетные источники | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
3.3.2 | Проектные работы на реконструкцию ЦТП № 1, 2, 3 | ед. | 1 | 2017-2018 гг. | МУП ЖКХ п. Боровский | всего | 4300 | 0 | 4300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4300 | 0 | 0 | Итого экономия
[6 empty] | средства федерального бюджета | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | Снижение объемов водопотребления
[6 empty] | средства областного бюджета | 4300 | 1 этап 2017 г.: 4300 | 4300 | 0 | 0 | Снижение объемов водоотведения
[6 empty] | средства местного бюджета | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | внебюджетные источники | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
3.4 | Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии | ед. | 1 | 2018 г. |  | всего | 1500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | Итого экономия
[6 empty] | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Снижение эксплуатационных расходов
[6 empty] | средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | внебюджетные источники | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
3.4.1 | Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж Котельной № 2 МУП ЖКХ п. Боровский с учетом отключения потребителей в результате сноса ветхих и аварийных объектов | ед. | 1 | 2018 г. | МУП ЖКХ п. Боровский, Администрация МО п. Боровский | всего | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | Итого экономия | Схема теплоснабжения. Программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" до 2020 года
[6 empty] | средства федерального бюджета | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | Снижение эксплуатационных расходов
[6 empty] | средства областного бюджета | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | средства местного бюджета | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | внебюджетные источники | 500 | 1 этап 2018 г.: 500 | 500 | 0 | 0
4 | Проект. Новое строительство и реконструкция тепловых сетей | п. м | 13740 | 2016-2018 гг. |  | всего | 292674.733 | 23054.733 | 87144 | 103096 | 64500 | 14880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292674.733 | 0 | 105774.733 | Итого экономия
[6 empty] | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Дополнительная прибыль в связи с подключением новых потребителей
[6 empty] | средства областного бюджета | 105774.733 | 23054.733 | 24844 | 40796 | 2200 | 14880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105774.733 | 0 | 105774.733 | Возможность подключения новых абонентов (потребителей)
[6 empty] | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии
[6 empty] | внебюджетные источники | 186900 | 0 | 62300 | 62300 | 62300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186900 | 0 | 0 | Снижение потребления электрической энергии
4.1 | Новое строительство и реконструкция тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах под жилую, комплексную и производственную застройку | п. м | 13740 | 2016-2018 гг. |  | всего | 292674.733 | 23054.733 | 87144 | 103096 | 64500 | 14880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292674.733 | 0 | 0
[6 empty] | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | средства областного бюджета | 105774.733 | 23054.733 | 24844 | 40796 | 2200 | 14880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105774.733 | 0 | 0
[6 empty] | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | внебюджетные источники | 186900 | 0 | 62300 | 62300 | 62300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186900 | 0 | 0
4.1.1 | Проведение ПИР на строительство тепловых сетей для теплоснабжения жилых зданий, школы, детского садика в микрорайоне Мира, тепловых сетей от котельной Мира до ЦТП-1,2,3 | ед. | 3 | 2016 г. | Администрация Тюменского муниципального района, инвесторы | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Предложение Администрации МО п. Боровский
[6 empty] | средства федерального бюджета | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | средства областного бюджета | 0 | 1 этап 2016 г.: 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | средства местного бюджета | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | внебюджетные источники | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
4.1.2 | Строительство тепловых сетей для теплоснабжения жилых зданий в микрорайоне Мира | п. м | 520 | 2016-2018 гг. | МУП ЖКХ п. Боровский, Администрация Тюменского муниципального района | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение доступности услуг теплоснабжения для потребителей, обеспечение безопасности и повышение надежности эксплуатации системы теплоснабжения, повышение качества предоставляемых услуг
[6 empty] | средства федерального бюджета | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | средства областного бюджета | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | средства местного бюджета | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | внебюджетные источники | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
4.1.3 | Строительство тепловых сетей для теплоснабжения школы и детского сада в микрорайоне Мира | п. м | 400 | 2016-2018 гг. | МУП ЖКХ п. Боровский, Администрация Тюменского муниципального района | всего | 4730.7804 | 1502.9035 | 1574.4836 | 1653.3932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4730.7804 | 0 | 4730.7804 | Обеспечение доступности услуг теплоснабжения для потребителей, обеспечение безопасности и повышение надежности эксплуатации системы теплоснабжения, повышение качества предоставляемых услуг
[6 empty] | средства федерального бюджета | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | средства областного бюджета | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | средства местного бюджета | 4730.7804 | 1 этап 2016 г.: 1502.9035; 1 этап 2017 г.: 1574.4836; 1 этап 2018 г.: 1653.3932 | 4730.7804 | 0 | 4730.7804
[6 empty] | внебюджетные источники | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
4.1.3 | Строительство тепловых сетей от котельной Мира до ЦТП - 1,2,3 | п. м | 1700 | 2016-2018 гг. | МУП ЖКХ п. Боровский, Администрация Тюменского муниципального района | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение безопасности и повышение надежности эксплуатации системы теплоснабжения
[6 empty] | средства федерального бюджета | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | средства областного бюджета | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | средства местного бюджета | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | внебюджетные источники | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
4.1.4 | Строительство тепловых сетей диаметром 57-108 мм от ЦТП до потребителей для перспективного жилого комплекса, находящегося внутри загородного квартала «Шоколад» по улице Мира | п. м | 510 | 2017 г. | Застройщики | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение безопасности и повышение надежности эксплуатации системы теплоснабжения | Проект планировки и проект межевания территории № 4.127-14-0-ПП | 0
[6 empty] | средства федерального бюджета | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | средства областного бюджета | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | средства местного бюджета | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | внебюджетные источники | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
4.1.1 | Реализация мероприятий в части линейных объектов системы теплоснабжения в рамках программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" до 2020 года | п. м | 8800 | 2016-2020 гг. | МУП ЖКХ п. Боровский | всего | 105774.733 | 23054.733 | 24844 | 40796 | 2200 | 14880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105774.733 | 0 | 0 | Обеспечение безопасности и повышение надежности эксплуатации системы теплоснабжения | Программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" до 2020 года
[6 empty] | средства федерального бюджета | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | средства областного бюджета | 105774.733 | 1 этап 2016 г.: 23054.733; 1 этап 2017 г.: 24844; 1 этап 2018 г.: 40796; 1 этап 2019 г.: 2200; 1 этап 2020 г.: 14880 | 105774.733 | 0 | 0
[6 empty] | средства местного бюджета | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | внебюджетные источники | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
4.1.2 | Строительство тепловых сетей, в т.ч. ПИР | п. м | 3400 | 2017-2019 гг. | МУП ЖКХ п. Боровский | всего | 88400 | 0 | 29466.6667 | 29466.6667 | 29466.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88400 | 0 | 0 | Обеспечение безопасности и повышение надежности эксплуатации системы теплоснабжения
[6 empty] | средства федерального бюджета | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | средства областного бюджета | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | средства местного бюджета | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | внебюджетные источники | 88400 | 1 этап 2017 г.: 29466.6667; 1 этап 2018 г.: 29466.6667; 1 этап 2019 г.: 29466.6667 | 88400 | 0 | 0
4.1.3 | Реконструкция тепловых сетей, в т.ч. ПИР | п. м | 1540 | 2017-2019 гг. | МУП ЖКХ п. Боровский | всего | 26800 | 0 | 8933.3333 | 8933.3333 | 8933.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26800 | 0 | 0 | Обеспечение безопасности и повышение надежности эксплуатации системы теплоснабжения
[6 empty] | средства федерального бюджета | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | средства областного бюджета | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | средства местного бюджета | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | внебюджетные источники | 26800 | 1 этап 2017 г.: 8933.3333; 1 этап 2018 г.: 8933.3333; 1 этап 2019 г.: 8933.3333 | 26800 | 0 | 0
4.1.4 | Ремонт тепловых сетей в связи с износом, в т.ч. ПИР | п. м | 8800 | 2017-2019 гг. | МУП ЖКХ п. Боровский | всего | 71700 | 0 | 23900 | 23900 | 23900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71700 | 0 | 0 | Обеспечение безопасности и повышение надежности эксплуатации системы теплоснабжения
[6 empty] | средства федерального бюджета | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | средства областного бюджета | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | средства местного бюджета | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | внебюджетные источники | 71700 | 1 этап 2017 г.: 23900; 1 этап 2018 г.: 23900; 1 этап 2019 г.: 23900 | 71700 | 0 | 0
Итого по задаче 3 | [5 empty] | всего | 488474.733 | 23054.733 | 91444 | 178096 | 181000 | 14880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488474.733 | 0 | 0 | Итого экономия
[6 empty] | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Дополнительная прибыль в связи с увеличением отпуска
[6 empty] | средства областного бюджета | 154074.733 | 23054.733 | 29144 | 41796 | 45200 | 14880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154074.733 | 0 | 0 | Экономия природного газа
[6 empty] | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Снижение эксплутационных расходов, в т.ч. экономия на арендной плате
[6 empty] | внебюджетные источники | 334400 | 0 | 62300 | 136300 | 135800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334400 | 0 | 0 | Снижение объемов водопотребления
Снижение объемов водоотведения
Экономия электроэнергии
Экономия попутного нефтяного газа
Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии
Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры
Задача 5: Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей
ИТОГО | [5 empty] | всего | 491655.4387 | 23754.733 | 92184.5041 | 178096 | 181000 | 14880 | 858.4815 | 881.7201 | 0 | 0 | 0 | 489915.2371 | 1740.2016 | 0 | Итого экономия
[6 empty] | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Дополнительная прибыль в связи с увеличением отпуска
[6 empty] | средства областного бюджета | 154074.733 | 23054.733 | 29144 | 41796 | 45200 | 14880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154074.733 | 0 | 0 | Экономия природного газа
[6 empty] | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Снижение эксплутационных расходов, в т.ч. экономия на арендной плате
[6 empty] | внебюджетные источники | 337580.7057 | 700 | 63040.5041 | 136300 | 135800 | 0 | 858.4815 | 881.7201 | 0 | 0 | 0 | 335840.5041 | 1740.2016 | 0 | Снижение объемов водопотребления
Снижение объемов водоотведения
Экономия электроэнергии
Экономия попутного нефтяного газа
Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии
в т.ч. новое строительство | [5 empty] | всего | 439674.733 | 23054.733 | 87144 | 176596 | 138000 | 14880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439674.733 | 0 | 0
[6 empty] | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | средства областного бюджета | 105774.733 | 23054.733 | 24844 | 40796 | 2200 | 14880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105774.733 | 0 | 0
[6 empty] | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | внебюджетные источники | 333900 | 0 | 62300 | 135800 | 135800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333900 | 0 | 0
в т.ч. модернизация | [5 empty] | всего | 51980.7057 | 700 | 5040.5041 | 1500 | 43000 | 0 | 858.4815 | 881.7201 | 0 | 0 | 0 | 50240.5041 | 1740.2016 | 0
[6 empty] | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | средства областного бюджета | 48300 | 0 | 4300 | 1000 | 43000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48300 | 0 | 0
[6 empty] | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | внебюджетные источники | 3680.7057 | 700 | 740.5041 | 500 | 0 | 0 | 858.4815 | 881.7201 | 0 | 0 | 0 | 1940.5041 | 1740.2016 | 0
протяженность строящихся сетей | [5 empty] | км |  | 1 этап 2017 г.: 1.1333; 1 этап 2018 г.: 1.1333; 1 этап 2019 г.: 1.1333
Note on I35: Снигирева Анасатасия В.: 700 для Птицефабрики, данные от Пискунова А.В.
Note on J35: Снигирева Анасатасия В.: по аналогии с Птицефабрикой