## Вариант 1
№ п/п | ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | Краткое описание проекта | Цель проекта | Технические параметры | ИТОГО КАП. ВЛОЖЕНИЙ, тыс. руб. | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб.
[6 empty] | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Водоснабжение п. Боровский по 1 варианту развития.
1 | Строительство, реконструкции и модернизации объектов системы водоснабжения |  |  |  | 60300 | 0 | 1000 | 1000 | 5200 | 46550 | 6550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Автоматизация, диспетчеризация и замена насосов существующих скважин ОАО ПФ «Боровская»; | Разаработка ПСД; Реализация проета; Пусконаладочные работы. | Замена изношенного насосного оборудования, автоматизация и диспечеризация водозаборных сооружений «Боровская»; | Замена нассного оборудования 14 скважин, автоматизация и диспетчеризация сважин | 5000 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2014: 1000; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2015: 1000; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2016: 1000; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2017: 1000; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018: 1000
1.2 | Обустройство двух новых скважин ОАО ПФ «Боровская» | Разаработка ПСД; Реализация проета; Пусконаладочные работы. | Повышение производительности водозабора до 12 тыс. м3/сут; | 2 сважины | 1300 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2016: 200; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2017: 550; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018: 550
1.3 | Реконструкция с изменением технологической схемы и увеличением производительности станции обезжелезивания ОАО ПФ «Боровская» до 10 тыс м3/сут. | Разаработка ПСД; Реализация проета; Пусконаладочные работы. | Улучшение качества очистки и увеличение производительности станции обезжелезивания ОАО ПФ «Боровская» до 10 тыс м3/сут. | Повышение производительности с 7 тыс. м3/сут до 10 м3/сут. | 54000 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2016: 4000; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2017: 45000; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018: 5000
2 | Строительство, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованной системы водоснабжения |  |  |  | 92127.96 | 0 | 12213 | 31008 | 11370.58 | 10506.64 | 12577.24 | 4817.5 | 4817.5 | 4817.5 | 0 | 0 | стоимость метра | стоимость метра | протяженность | протяженность
2.1 | Строительство новой ветки водопровода от водозабора ОАО «Птицефабрика «Боровская» для обеспечения перспективной застройки ул. Мира и ИЖС с закольцовкой сетей водопровода; | Разаработка ПСД; Реализация проета. | Обеспечение услугой водоснабжения перспективной застройки ул. Мира и ИЖС, а так же дополнительная закольцовка сетей водопровода. | Ду=225мм - L=1800 м | 20790 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2014: 8316; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2015: 12474 |  | 11.55 | 1800
2.2 | Строительство внутридворовых сетей водопровода для обеспечения услугой водоснабжения перспективной застройки по ул. Мира. | Разаработка ПСД; Реализация проета. | Обеспечение услугой водоснабжения перспективной застройки ул. Мира. | Ду=110мм - L=1700м; Ду=160мм - L=350м. | 19485 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2014: 3897; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2015: 3897; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2016: 3897; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2017: 3897; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018: 3897 | 10.5 | 9.3 | 350 | 1700 | 19485
2.3 | Строительство наружных сетей водопровода для обеспечения услугой водоснабжения перспективной застройки ИЖС. | Разаработка ПСД; Реализация проета. | Обеспечение услугой водоснабжения перспективной застройки ИЖС в своре ул. Набережная – ул. Солнечная – СНТ «Луговое» - выезд на объездную дорогу Тюмень-Омск | Ду=63мм; L=2850м; Ду=110мм; L=920м | 28905 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2016: 4817.5; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2017: 4817.5; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018: 4817.5; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2019: 4817.5; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2020: 4817.5; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2021: 4817.5 | 9.3 | 7.14 | 920 | 2850 | 28905
2.4 | Строительство ответвлений водопровода к ИЖС по ул. Новая Озерная | Разаработка ПСД; Реализация проета. | Обеспечение услугой водоснабжения перспективной застройки ИЖС по ул. Новая Озерная | Ду=63мм - L=2050м. | 14637 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2015: 14637 |  | 7.14 | 2050
2.5 | Строительство наружных сетей водопровода для обеспечения услугой водоснабжения частного сектора по ул. Орджоникидзе | Разаработка ПСД; Реализация проета. | Обеспечение услугой водоснабжения перспективной застройки частного сектора по ул. Орджоникидзе | Ду=63мм - L=372м | 2656.08 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2016: 2656.08 |  | 7.14 | 372
2.6 | Строительство наружных сетей водопровода для обеспечения услугой водоснабжения частного сектора по ул. Пушкина | Разаработка ПСД; Реализация проета. | Обеспечение услугой водоснабжения перспективной застройки частного сектора по ул. Пушкина | Ду=63мм - L=541м | 3862.74 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018: 3862.74 |  | 7.14 | 541
2.7 | Строительство наружных сетей водопровода для обеспечения услугой водоснабжения частного сектора по ул. Суворова | Разаработка ПСД; Реализация проета. | Обеспечение услугой водоснабжения перспективной застройки частного сектора по ул. Суворова | Ду=63мм - L=251м | 1792.14 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2017: 1792.14 |  | 7.14 | 251
3 | Итого, необходимый объем капитальных вложений |  |  |  | 152427.96 | 0 | 13213 | 32008 | 16570.58 | 57056.64 | 19127.24 | 4817.5 | 4817.5 | 4817.5 | 0 | 0

## Вариант 2
№ п/п | ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | Краткое описание проекта | Цель проекта | Технические параметры | ИТОГО КАП. ВЛОЖЕНИЙ, тыс. руб. | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб.
[6 empty] | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Водоснабжение п. Боровский по 2 варианту развития.
1 | Строительство, реконструкции и модернизации объектов системы водоснабжения |  |  |  | 80000 | 0 | 6000 | 31000 | 41000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Автоматизация, диспетчеризация и замена насосов существующих скважин ОАО ПФ «Боровская»; | Разаработка ПСД; Реализация проета; Пусконаладочные работы. | Замена изношенного насосного оборудования, автоматизация и диспечеризация водозаборных сооружений «Боровская»; | Замена нассного оборудования 14 скважин, автоматизация и диспетчеризация сважин | 5000 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2014: 1000; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2015: 1000; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2016: 1000; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2017: 1000; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018: 1000
1.3 | Завершение реализации проекта водоснабжения п. Боровский от Холманского водозабора. | Разаработка ПСД; Реализация проета; Пусконаладочные работы. | Улучшение качества воды, обеспечение водой перспективной застройки, запуск нового дополнительного источника водоснабжения. | Увеличение мощностей Холманского водозабора, реконструкция с увеличением производительности Холманских ВОС. Завершение строительства недостроеных объектов | 75000 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2014: 5000; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2015: 30000; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2016: 40000
2 | Строительство, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованной системы водоснабжения |  |  |  | 88137.96 | 0 | 3897 | 26934 | 19770.58 | 10506.64 | 12577.24 | 4817.5 | 4817.5 | 4817.5 | 0 | 0 | стоимость метра | стоимость метра | протяженность | протяженность
2.1 | Строительство новой ветки водопровода от НСIII для обеспечения перспективной застройки ул. Мира и ИЖС с закольцовкой сетей водопровода | Разаработка ПСД; Реализация проета. | Обеспечение услугой водоснабжения перспективной застройки ул. Мира и ИЖС, а так же дополнительная закольцовка сетей водопровода. | Ду=160мм - L=1900 м | 16800 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2015: 8400; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2016: 8400 |  | 10.5 | 1600
2.2 | Строительство внутридворовых сетей водопровода для обеспечения услугой водоснабжения перспективной застройки по ул. Мира. | Разаработка ПСД; Реализация проета. | Обеспечение услугой водоснабжения перспективной застройки ул. Мира. | Ду=110мм - L=1700м; Ду=160мм - L=350м. | 19485 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2014: 3897; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2015: 3897; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2016: 3897; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2017: 3897; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018: 3897 | 10.5 | 9.3 | 350 | 1700 | 19485
2.3 | Строительство наружных сетей водопровода для обеспечения услугой водоснабжения перспективной застройки ИЖС. | Разаработка ПСД; Реализация проета. | Обеспечение услугой водоснабжения перспективной застройки ИЖС в своре ул. Набережная – ул. Солнечная – СНТ «Луговое» - выезд на объездную дорогу Тюмень-Омск | Ду=63мм - L=2850м; Ду=110мм - L=920м | 28905 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2016: 4817.5; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2017: 4817.5; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018: 4817.5; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2019: 4817.5; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2020: 4817.5; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2021: 4817.5 | 9.3 | 7.14 | 920 | 2850 | 28905
2.4 | Строительство ответвлений водопровода к ИЖС по ул. Новая Озерная | Разаработка ПСД; Реализация проета. | Обеспечение услугой водоснабжения перспективной застройки ИЖС по ул. Новая Озерная | Ду=63мм - L=2050м. | 14637 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2015: 14637 |  | 7.14 | 2050
2.5 | Строительство наружных сетей водопровода для обеспечения услугой водоснабжения частного сектора по ул. Орджоникидзе | Разаработка ПСД; Реализация проета. | Обеспечение услугой водоснабжения перспективной застройки частного сектора по ул. Орджоникидзе | Ду=63мм - L=372м | 2656.08 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2016: 2656.08 |  | 7.14 | 372
2.6 | Строительство наружных сетей водопровода для обеспечения услугой водоснабжения частного сектора по ул. Пушкина | Разаработка ПСД; Реализация проета. | Обеспечение услугой водоснабжения перспективной застройки частного сектора по ул. Пушкина | Ду=63мм - L=541м | 3862.74 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018: 3862.74 |  | 7.14 | 541
2.7 | Строительство наружных сетей водопровода для обеспечения услугой водоснабжения частного сектора по ул. Суворова | Разаработка ПСД; Реализация проета. | Обеспечение услугой водоснабжения перспективной застройки частного сектора по ул. Суворова | Ду=63мм - L=251м | 1792.14 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2017: 1792.14 |  | 7.14 | 251
3 | Итого, необходимый объем капитальных вложений |  |  |  | 168137.96 | 0 | 9897 | 57934 | 60770.58 | 11506.64 | 13577.24 | 4817.5 | 4817.5 | 4817.5 | 0 | 0