## Вариант 1
№ п/п | ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | Краткое описание проекта | Цель проекта | Технические параметры | ИТОГО КАП. ВЛОЖЕНИЙ, тыс. руб. | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб.
[6 empty] | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Водоотведение п. Боровский по 1 варианту развития.
1 | Строительство, реконструкции и модернизации объектов системы водоотведения |  |  |  | 121900 | 0 | 4700 | 59000 | 24200 | 30500 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Реконструкция КНС-3 | Разаработка ПСД; Реализация проета; Пусконаладочные работы. | Строительство новой КНС позволит повысить надежность сисемы водоотведения | Глубина стакана- 9 м, производительность 160 м3/час | 10100 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2014: 600; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2015: 9500
1.2 | Реконструкция КНС-2 | Разаработка ПСД; Реализация проета; Пусконаладочные работы. | Строительство новой КНС позволит повысить надежность сисемы водоотведения | Глубина стакана- 6 м, производительность 70 м3/час | 7100 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2016: 600; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2017: 6500
1.3 | Завершение пусконаладочных работ на КОС МУП ЖКХ; | Завершение пусконаладочных работ и монтажа оборудования. | Позволит довести показатели качества очистки сточных вод до показателей установленых проектом. | Монтаж необходимого оборудования, разработка исполнительной документации | 5000 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2014: 2500; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2015: 2500
1.4 | Работы по увеличению производительности КОС ОАО ПФ «Боровская» до 7000м3/сут; | Разаработка ПСД; Реализация проета; Пусконаладочные работы. | Позволит повысить производительность КОС | Увеличение производительности с 3500 м3/ч до 7000м3/ч. | 48200 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2015: 1000; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2016: 23600; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2017: 23600
1.5 | Работы по изменение и доработка технологической схемы очистки сточных вод на КОС ОАО ПФ «Боровская»; | Разаработка ПСД; Реализация проета; Пусконаладочные работы. | Позволит довести показатели качества очистки сточных вод до необходимых | Показатели качества будут известны после утверждения проекта ПДС | 40000 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2014: 1000; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2015: 39000
1.6 | Строительство КНС-10 для отведения стоков от перспективой застройки МКД с подключением к КНС-3; | Разаработка ПСД; Реализация проета; Пусконаладочные работы. | Строительство КНС даст возможность отведения сточных вод от перспективной застройки | Глубина стакана- 6 м, производительность 95 м3/час | 7600 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2014: 600; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2015: 7000
1.7 | Строительство КНС-11 для отведения стоков от перспективой застройки ИЖС с подключением к КНС-10. | Разаработка ПСД; Реализация проета; Пусконаладочные работы. | Строительство КНС даст возможность отведения сточных вод от перспективной застройки | Глубина стакана- 6,3 м, производительность 5 м3/час | 3900 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2017: 400; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018: 3500
2 | Строительство, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованной системы водоотведения |  |  |  | 159344.3 | 0 | 6271 | 33600.1667 | 33251.1667 | 34993.4667 | 21598.1667 | 14815.1667 | 14815.1667 | 0 | 0 | 0 | стоимость метра | стоимость метра | протяженность | протяженность
2.1 | Реконструкция центрального коллектора мкр. Мира; | Разаработка ПСД; Реализация проета. | Повышение надежности системы водоотведения. | Ду=500мм - L=820 м | 26428 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2014: 1500; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2015: 12464; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2016: 12464 |  | 30.4 | 820 |  | 24928
2.2 | Частичная реконструкция канализационных сетей мкр. Центральный; | Разаработка ПСД; Реализация проета. | Повышение надежности системы водоотведения. | Ду=300мм - L=1000 м | 20600 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2016: 1100; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2017: 19500 |  | 19.5 | 1000
2.3 | Строительство самотечных сетей канализации в районе ул. Бр. Мареевых с подключением частного сектора; | Разаработка ПСД; Реализация проета. | Обеспечение услугой водоотведения частного сектора | Ду=200мм - L=800 м | 9744 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2015: 4872; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2016: 4872 |  | 12.18 | 800 |  | 9744
2.4 | Строительство самотечных сетей в районе перспективной застройки МКД; | Разаработка ПСД; Реализация проета. | Обеспечение услугой водоотведения перспективной застройки ул. Мира и ИЖС | Ду=200мм - L=2400 м Ду=350мм - L=250 м | 41508.5 |  | 3773.5 | 6289.1667 | 6289.1667 | 6289.1667 | 6289.1667 | 6289.1667 | 6289.1667 |  |  |  | 22.3 | 13.4 | 2400 | 250 | 37735
2.5 | Строительство самотечных сетей в районе перспективной застройки ИЖС; | Разаработка ПСД; Реализация проета. | Обеспечение услугой Водоотведения перспективной застройки ИЖС в своре ул. Набережная – ул. Солнечная – СНТ «Луговое» - выезд на объездную дорогу Тюмень-Омск | Ду=200мм - L=3500 м | 42630 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2016: 8526; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2017: 8526; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018: 8526; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2019: 8526; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2020: 8526 |  | 12.18 | 3500 |  |  | 42630
2.6 | Строительство напорной линии от КНС-10 до КНС-3; | Разаработка ПСД; Реализация проета. | Строительство КНС даст возможность отведения сточных вод от перспективной застройки | Ду=150мм - L=950 м | 10972.5 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2014: 997.5; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2015: 9975 |  | 10.5 | 950
2.7 | Строительство напорной линии от КНС-11 до КНС-10. | Разаработка ПСД; Реализация проета. | Строительство КНС даст возможность отведения сточных вод от перспективной застройки | Ду=63мм - L=950 м | 7461.3 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2017: 678.3; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018: 6783 |  | 7.14 | 950
3 | Итого, необходимый объем капитальных вложений |  |  |  | 281244.3 | 0 | 10971 | 92600.1667 | 57451.1667 | 65493.4667 | 25098.1667 | 14815.1667 | 14815.1667 | 0 | 0 | 0

## Вариант 2
№ п/п | ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | Краткое описание проекта | Цель проекта | Технические параметры | ИТОГО КАП. ВЛОЖЕНИЙ, тыс. руб. | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб.
[6 empty] | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Водоотведение п. Боровский по 2 варианту развития.
1 | Строительство, реконструкции и модернизации объектов системы водоотведения |  |  |  | 145200 | 0 | 4700 | 59500 | 35600 | 41900 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Реконструкция КНС-3 | Разаработка ПСД; Реализация проета; Пусконаладочные работы. | Строительство новой КНС позволит повысить надежность сисемы водоотведения | Глубина стакана- 9 м, производительность 95 м3/час | 9300 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2014: 600; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2015: 8700
1.2 | Реконструкция КНС-2 | Разаработка ПСД; Реализация проета; Пусконаладочные работы. | Строительство новой КНС позволит повысить надежность сисемы водоотведения | Глубина стакана- 6 м, производительность 70 м3/час | 7100 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2016: 600; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2017: 6500
1.3 | Завершение пусконаладочных работ на КОС МУП ЖКХ; | Завершение пусконаладочных работ и монтажа оборудования. | Позволит довести показатели качества очистки сточных вод до показателей установленых проектом. | Монтаж необходимого оборудования, разработка исполнительной документации | 5000 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2014: 2500; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2015: 2500
1.4 | Строительству второй очереди КОС МУП ЖКХ с увеличением суммарной производительности до 6000 м3/сут; | Разаработка ПСД; Реализация проета; Пусконаладочные работы. | Позволит повысить производительность КОС | Увеличение производительности с 3500 м3/ч до 7000м3/ч. | 71000 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2015: 1000; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2016: 35000; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2017: 35000
1.5 | Работы по изменение и доработка технологической схемы очистки сточных вод на КОС ОАО ПФ «Боровская»; | Разаработка ПСД; Реализация проета; Пусконаладочные работы. | Позволит довести показатели качества очистки сточных вод до необходимых | Показатели качества будут известны после утверждения проекта ПДС | 40000 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2014: 1000; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2015: 39000
1.6 | Строительство КНС-10 для отведения стоков от перспективой застройки МКД с подключением к КНС-3; | Разаработка ПСД; Реализация проета; Пусконаладочные работы. | Строительство КНС даст возможность отведения сточных вод от перспективной застройки | Глубина стакана- 6 м, производительность 185 м3/час | 8900 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2014: 600; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2015: 8300
1.7 | Строительство КНС-11 для отведения стоков от перспективой застройки ИЖС с подключением к КНС-10. | Разаработка ПСД; Реализация проета; Пусконаладочные работы. | Строительство КНС даст возможность отведения сточных вод от перспективной застройки | Глубина стакана- 6,3 м, производительность 5 м3/час | 3900 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2017: 400; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018: 3500
2 | Строительство, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованной системы водоотведения |  |  |  | 175027.2 | 0 | 7259 | 53400.1667 | 33251.1667 | 34529.3667 | 16957.1667 | 14815.1667 | 14815.1667 | 0 | 0 | 0 | стоимость метра | стоимость метра | протяженность | протяженность
2.1 | Реконструкция центрального коллектора мкр. Мира; | Разаработка ПСД; Реализация проета. | Повышение надежности системы водоотведения. | Ду=500мм - L=820 м | 26428 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2014: 1500; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2015: 12464; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2016: 12464 |  | 300 | 372
2.2 | Частичная реконструкция канализационных сетей мкр. Центральный; | Разаработка ПСД; Реализация проета. | Повышение надежности системы водоотведения. | Ду=250мм - L=1000 м | 20600 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2016: 1100; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2017: 19500 |  | 300 | 228
2.3 | Строительство самотечных сетей канализации в районе ул. Бр. Мареевых с подключением частного сектора; | Разаработка ПСД; Реализация проета. | Обеспечение услугой водоотведения частного сектора | Ду=200мм - L=800 м | 9744 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2015: 4872; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2016: 4872 |  | 300 | 541
2.4 | Строительство самотечных сетей в районе перспективной застройки МКД; | Разаработка ПСД; Реализация проета. | Обеспечение услугой водоотведения перспективной застройки ул. Мира и ИЖС | Ду=200мм - L=2400 м Ду=350мм - L=250 м | 41508.5 |  | 3773.5 | 6289.1667 | 6289.1667 | 6289.1667 | 6289.1667 | 6289.1667 | 6289.1667 |  |  |  |  | 300 | 251
2.5 | Строительство самотечных сетей в районе перспективной застройки ИЖС; | Разаработка ПСД; Реализация проета. | Обеспечение услугой Водоотведения перспективной застройки ИЖС в своре ул. Набережная – ул. Солнечная – СНТ «Луговое» - выезд на объездную дорогу Тюмень-Омск | Ду=200мм - L=3500 м | 42630 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2016: 8526; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2017: 8526; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018: 8526; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2019: 8526; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2020: 8526 |  | 300 | 256
2.6 | Строительство напорной линии от КНС-3 до КНС-10; | Разаработка ПСД; Реализация проета. | Строительство КНС даст возможность отведения сточных вод от перспективной застройки | Ду=150мм - L=950 м | 10972.5 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2014: 997.5; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2015: 9975
2.6 | Строительство напорной линии от КНС-10 до КНС-5; | Разаработка ПСД; Реализация проета. | Строительство КНС даст возможность отведения сточных вод от перспективной застройки | Ду=200мм - L=1850 м | 20788 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2014: 988; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2015: 19800 |  | 11 | 1800
2.7 | Строительство напорной линии от КНС-11 до напорной линии КНС-10. | Разаработка ПСД; Реализация проета. | Строительство КНС даст возможность отведения сточных вод от перспективной застройки | Ду=63мм - L=300 м | 2356.2 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2017: 214.2; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018: 2142 |  | 7.14 | 300
3 | Итого, необходимый объем капитальных вложений |  |  |  | 320227.2 | 0 | 11959 | 112900.1667 | 68851.1667 | 76429.3667 | 20457.1667 | 14815.1667 | 14815.1667 | 0 | 0 | 0