## Сетевой график сокр (2)
Приложение 3
к Порядку разработки, формирования и реализации
муниципальных программ муниципального образования поселок Боровоский
Сетевой график муниципальной программы
Обеспечение безопасности жизнедеятельности на территории поселка Боровский на 2021- 2023 годы
(название муниципальной программы)
за период с 01.01.2021 по 31.12.2023
Муниципальный заказчик Администрация муниципального образования поселок Боровский
№ п/п | Наименование направления, блока мероприятий, мероприятия | Плановый срок исполнения | [13 empty] | Исполнители
|  | первый год планового периода 2021 (шкала времени) | [11 empty] | 2022 год | 2023 год
|  | I кв. |  |  | II кв. |  |  | III кв. |  |  | IV кв.
|  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Квартал, месяц | Квартал, месяц
1 | 2
| Цель. Повысить уровень безопасности жизнедеятельности населения поселка Боровский | [14 empty] | Администрация
Задача 1. Совершенствование системы подготовки населения по вопросам ГО, пожарной безопасности, способам защиты и действиям в ЧС
1.1. Мероприятия по безопасности людей на водных объектах
| 1. 2. Совершенствование (содержание) учебно-консультационного пункта ( школах 2) | [12 empty] | в течение года | в течение года
| 1.3.Обучение неработающего населения знаниям ГО и ЧС | [12 empty] | в течение года | в течение года
Задача 2. Обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств ГО для защиты населения и территорий от угроз ЧС природного и техногенного характера
| 2.1. Текущее содержание систем оповещения, проводение необходимого ремонта оборудования | [12 empty] | в течение года | в течение года
| 2.2. Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и происшествий | [12 empty] | в течение года | в течение года
| 2.2.1. Разработка паспорта муниципального образования по угрозе лесных пожаров | [12 empty] | в течение года | в течение года
| 2.2.2.Обустройство защитных противопожарных минерализованных полос | [12 empty] | в течение года | в течение года
| 2.2.3. Очистка территории от сухой растительности или другие мероприятия , предупреждающие распространение огня при природных пожарах | [12 empty] | в течение года | в течение года
2.2.4. Проведение противопаводковых мероприятий
2.3. Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности
| 2.3.1. Приобретение первичных средства пожаротушения, противопожарного инвентаря | [12 empty] | в течение года | в течение года
| 2.3.2. Строительство, ремонт подъездных путей к «ПГ» и площадок | [12 empty] | в течение года | в течение года
| 2.3.3. Текущее содержание пожарных гидрантов, подъездных путей к пожарным гидрантам | [12 empty] | в течение года | в течение года
| 2.3.4. Организация обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний | [12 empty] | в течение года | в течение года
| 2.3.5. Мроприятия по обеспечению деятельности добровольных пожарных дружин | [12 empty] | в течение года | в течение года
Задача 3 Профилактика преступлений и иных правонарушений
| 3.1. Мероприятия по организации работы ДНД | [12 empty] | в течение года | в течение года
| 3.2. Ограничение доступа на крыши, чердаки и подвалы жилого фонда | [12 empty] | в течение года | в течение года
3.3. Работа общественной комиссии по делам несовершенолетних
| 3.4. Работа координационного совета по профилактике правонарушений и преступлений на территории муниципального образования поселок Боровский | [12 empty] | в течение года | в течение года
Муниципальный заказчик Глава муниципального образования___________________________________С.В.Сычева
Исполнитель ______________М.В.Никифоров, телефон 723-889